## TECH-018
| PROJECT NAME | PROJECT DURATION | PROJECT START DATE | PROJECT END DATE
| New Kitchen Renovation | 27 | 2017-12-01 | 2017-12-28
Task ID | Task Description | Duration | Start Date | End Date | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 2017-12-17 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-30 | 2017-12-31
1 | Demolition | 4 | 2017-12-01 | 2017-12-05 | x | x | x | x | x
|  |  | 2017-12-06 | 2017-12-10 | [5 empty] | y | y | y | y | y
2 | Install new tiles | 2 | 2017-12-06 | 2017-12-08 | [5 empty] | x | x | x
|  |  | 2017-12-08 | 2017-12-13 | [7 empty] | y | y | y | y | y | y
3 | Reroute current plumbing | 2 | 2017-12-09 | 2017-12-11 | [8 empty] | x | x | x
|  |  | 2017-12-08 | 2017-12-09 | [7 empty] | y | y
4 | Paint walls and ceiling | 2 | 2017-12-12 | 2017-12-14 | [11 empty] | x | x | x
|  |  | 2017-12-20 | 2017-12-25 | [19 empty] | y | y | y | y | y | y
5 | Install baseboards | 1 | 2017-12-15 | 2017-12-16 | [14 empty] | x | x
6 | Install fixtures | 1 | 2017-12-17 | 2017-12-18 | [16 empty] | x | x
7 | Place new appliances | 1 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | [18 empty] | x | x
8 | Install new cabinetry | 3 | 2017-12-21 | 2017-12-24 | [20 empty] | x | x | x | x
9 | Install new lighting | 1 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | [24 empty] | x | x
10 | Final delivery with customer | 1 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | [26 empty] | x | x
Formulas:
PROJECT END DATE = [PROJECT START DATE]+[PROJECT DURATION]